## 出来高報告書
工 事 出 来 高 報 告 書
[5 empty] | （ 〇〇年〇〇月〇〇日 現在 ） | [6 empty] | 担当監督員 主事 〇〇 〇〇
工事番号 |  |  | 下水道局工事 〇〇〇〇第〇〇〇〇号 |  |  | 工事件名 | 北区〇〇一丁目付近再構築工事
受注者 |  |  | 名 称 | 〇〇建設株式会社 |  |  |  |  | 契 約 金 額 |  |  | 875994000
[9 empty] | 前回出来高 |  |  | 2%
|  |  | 氏 名 | 〇〇 〇〇 |  |  |  |  | 計画出来高 |  |  | 20%
|  |  | 現場代理人 | 〇〇 〇〇 印 |  |  |  |  | 実施出来高 |  |  | 20.1%
契約工期 |  |  | 契約確定の日の翌日から〇〇〇日間 |  |  |  |  | 変更工期 |  | 契約確定の日の翌日から〇〇〇日間
|  |  | 着 手 | 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 | [5 empty] | 着 手 |  | 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
|  |  | 完了予定 | 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 | [5 empty] | 完了予定 |  | 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
区分 |  | 工種 | [5 empty] | 単位 | 設 計 |  | 出来高 | 施工率 | 配分率 | 出来高 | 備考
[9 empty] | 数 量 |  | 数 量 | （％） | （％） | （％）
管路
[8 empty] | ｍ | 413.5 |  | 42.2 | 10.2 | 10.2 | 1
管きょ工（開削）＜呼び径（内径）250㎜＞
[8 empty] | ｍ | 39.45 |  | 7.5 | 19 | 0.8 | 0.1 | 深夜
管きょ工（開削）＜呼び径（内径）250㎜＞
[8 empty] | ｍ | 83.1 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0
管きょ工（開削）＜呼び径（内径）300㎜＞
[8 empty] | ｍ | 15.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 深夜
管きょ工（開削）＜呼び径（内径）300㎜＞
[8 empty] | ｍ | 80.4 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0
管きょ工（開削）＜呼び径（内径）350㎜＞
[8 empty] | ｍ | 143.2 |  | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 深夜
管きょ工（開削）＜呼び径（内径）350㎜＞
[8 empty] | 箇所 | 29 |  | 0 | 0 | 2.2 | 0
人孔設置工
[8 empty] | 箇所 | 10 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 深夜
人孔設置工
[8 empty] | ｍ | 311 |  | 98.5 | 20.2 | 6.2 | 1.2
|  | 取付管およびます工 | [5 empty] | 箇所 | 207 |  | 42
[8 empty] | ｍ | 90.5 |  | 20.5 | 10 | 2.8 | 0.2 | 深夜
|  | 取付管およびます工 | [5 empty] | 箇所 | 60 |  | 6
[8 empty] | ｍ | 64.1 |  | 0 | 0 | 2.1 | 0
管きょ工（小口径推進）＜管径300㎜＞＜仮管併用方式＞
[8 empty] | ｍ | 44 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0
管きょ工（小口径推進）＜管径450㎜＞＜仮管併用方式＞
[8 empty] | ｍ | 12.9 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 深夜
管きょ工（小口径推進）＜管径450㎜＞＜仮管併用方式＞
[8 empty] | ｍ | 64.5 |  | 40 | 62 | 2.1 | 1.3
管きょ工（小口径推進）＜管径600㎜＞＜オーガ掘削方式＞
[8 empty] | ｍ | 71.1 |  | 50 | 70.3 | 4.5 | 3.1 | 深夜
管きょ工（特殊推進）＜管径700㎜＞＜仮管併用方式＞
[8 empty] | ｍ | 235.5 |  | 235 | 99.7 | 8.9 | 8.8
管きょ工（泥濃推進工法）＜管径800㎜＞
[8 empty] | ｍ | 423.75 |  | 0 | 0 | 5.5 | 0
管きょ内面被覆工（製管工法）＜呼び径210㎜（内径250㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 80.45 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0
管きょ内面被覆工（製管工法）＜呼び径260㎜（内径300㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 73.65 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 深夜
管きょ内面被覆工（製管工法）＜呼び径260㎜（内径300㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 44.65 |  | 0 | 0 | 0.7 | 0
管きょ内面被覆工（製管工法）＜呼び径310㎜（内径350㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 262.2 |  | 0 | 0 | 4.3 | 0
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径210㎜（内径250㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 53.05 |  | 53.05 | 100 | 0.9 | 0.9
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径220㎜（内径300㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 367.8 |  | 125.5 | 34.1 | 5.2 | 1.7
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径240㎜（内径250㎜）＞
区分 |  | 工種 | [5 empty] | 単位 | 設 計 |  | 出来高 | 施工率 | 配分率 | 出来高 | 備考
[9 empty] | 数 量 |  | 数 量 | （％） | （％） | （％）
[8 empty] | ｍ | 21.15 |  | 21.15 | 100 | 0.4 | 0.4 | 深夜
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径240㎜（内径250㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 300.6 |  | 0 | 0 | 4.8 | 0
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径280㎜（内径300㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 274.45 |  | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 深夜
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径280㎜（内径300㎜）＞
[8 empty] | ｍ | 84.85 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0
管きょ内面被覆工（反転・形成工法）＜呼び径330㎜（内径350㎜）＞
|  | 既設管改造工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入方式） | [5 empty] | ｍ | 15.25 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0
＜呼び径350㎜（内径380㎜）＞
|  | 既設管改造工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入方式） | [5 empty] | ｍ | 181.2 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0
＜呼び径400㎜（内径450㎜）＞
|  | 既設管改造工（硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入方式） | [5 empty] | ｍ | 54.55 |  | 0 | 0 | 1 | 0
＜呼び径450㎜（内径520㎜）＞
[8 empty] | 箇所 | 4 |  | 4 | 100 | 1.4 | 1.4
立坑工
[8 empty] | 箇所 | 104 |  | 0 | 0 | 4.5 | 0
既設人孔改造工
[8 empty] | 箇所 | 23 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 深夜
既設人孔改造工
[8 empty] | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 6.9 | 0
付帯工
[8 empty] | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 1.8 | 0
付帯工
[8 empty] | 式 | 1 |  | 0 | 0 | 0.15 | 0
仮設工
[8 empty] | 式 | 1 |  | 0 | 0 | *0.1 | 0 | 深夜
仮設工
|  | 直接工事費計 | [10 empty] | 99.95 | 20.1
(注) | 取付管及びます工の施工率は、ますの箇所数を出来高数量として施工率を算出する。
施工率、出来高率は小数点2位以下を切り捨てする。
0.１％に満たない配分率は*0.１％と表記する。但し、配分率の合計に算入しない。
既済部分検査を受けずに完了した場合は、工事完了届に本工事出来高報告書の添付を要しない。
(注) | 附則-6「提出書類の電子化について」に基づき、電子化して提出する場合、押印は要しない。